## Erwartete Kosten Mitarbeiter
Aufwand-Kosten
Spalte1 | Spalte2 | Stunden pro Tag pro Person | Spalte3 | Projektleiter | Kosten | Programierer | Kosten 4 | Programierer5 | Kosten 6 | 4 Personen insg. Std. pro Tag | Kosten insg. pro Tag | Kosten Projekt | Kosten Projekt
|  |  |  | Std. pro Tag |  | Std. pro Tag |  | Std. pro Tag |  |  | Netto | Netto | Brutto
[12 empty] | 35505 | 42606
2011-05-06 | Freitag | 7.25 |  | 7.25 | 870 | 7.25 | 797.5 | 7.25 | 797.5 | 21.75 | 2465
2011-05-07 | Samstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-08 | Sonntag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-09 | Montag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-10 | Dienstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-11 | Mittwoch |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-12 | Donnerstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-13 | Freitag | 7.25 |  | 7.25 | 870 | 7.25 | 797.5 | 7.25 | 797.5 | 21.75 | 2465
2011-05-14 | Samstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-15 | Sonntag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-16 | Montag | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-05-17 | Dienstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-18 | Mittwoch | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-05-19 | Donnerstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-20 | Freitag | 7.25 |  | 7.25 | 870 | 7.25 | 797.5 | 7.25 | 797.5 | 21.75 | 2465
2011-05-21 | Samstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-22 | Sonntag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-23 | Montag | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-05-24 | Dienstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-25 | Mittwoch | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-05-26 | Donnerstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-27 | Freitag | 7.25 |  | 7.25 | 870 | 7.25 | 797.5 | 7.25 | 797.5 | 21.75 | 2465
2011-05-28 | Samstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-29 | Sonntag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-05-30 | Montag | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-05-31 | Dienstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-01 | Mittwoch | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-06-02 | Donnerstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-03 | Freitag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-04 | Samstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-05 | Sonntag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-06 | Montag | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-06-07 | Dienstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-08 | Mittwoch | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-06-09 | Donnerstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-10 | Freitag | 7.25 |  | 7.25 | 870 | 7.25 | 797.5 | 7.25 | 797.5 | 21.75 | 2465
2011-06-11 | Samstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-12 | Sonntag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-13 | Montag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-14 | Dienstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-15 | Mittwoch | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-06-16 | Donnerstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-17 | Freitag | 7.25 |  | 7.25 | 870 | 7.25 | 797.5 | 7.25 | 797.5 | 21.75 | 2465
2011-06-18 | Samstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-19 | Sonntag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-20 | Montag | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-06-21 | Dienstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-22 | Mittwoch | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-06-23 | Donnerstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-24 | Freitag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-25 | Samstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-26 | Sonntag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-27 | Montag | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-06-28 | Dienstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-06-29 | Mittwoch | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-06-30 | Donnerstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-07-01 | Freitag | 7.25 |  | 7.25 | 870 | 7.25 | 797.5 | 7.25 | 797.5 | 21.75 | 2465
2011-07-02 | Samstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-07-03 | Sonntag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-07-04 | Montag | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-07-05 | Dienstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-07-06 | Mittwoch | 3.5 |  | 3.5 | 420 | 3.5 | 385 | 3.5 | 385 | 10.5 | 1190
2011-07-07 | Donnerstag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
2011-07-08 | Freitag |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
0
Stunden insg. |  | 309.75 | [8 empty] | 0
Kosten Projektleiter pro Stunde: |  |  |  |  | 120
Kosten Programmierer pro Stunde: |  |  |  |  | 110
Kosten Hardware und Bauteile: |  |  |  |  | 400