## Tabelle1
Aufwandssätzung:
Vorgangsname | Personentage
Projektplan | 0.5
Rollenbeschreibung | 0.5
Struktur Projektverzeichnis | 0.5
Lastenheft | 2
Pflichtenheft | 4
Dokumentation | 2
Benutzerdoku | 1
Abnahme & Protokoll | 3
Aufwandsschätzung | 1
Emulator Entwicklung | 3
Prototyp | 3
Steuerungslogik | 11
Weboberfläche | 6
Test | 3
Fortschrittsbericht 1-5 | 4.5
Meilensteine | 1.5
46.5